Российская Федерация

Ростовская область Морозовский район

Муниципальное образование «Парамоновское сельское поселение»

Администрация

Парамоновского сельского поселения

Постановление

9  июля  2012 г. 		         № 30/1

х.Парамонов

Об утверждении отчета за 2 квартал

2012 год о реализации муниципальных

долгосрочных целевых программ

Парамоновского сельского поселения

В соответствии с постановлением Администрации Парамоновского сельского поселения от 30.12.2009 № 45 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждении и реализации долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ в Парамоновском сельском поселении», Администрация Парамоновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчеты за 2 квартал 2012 год о реализации муниципальных долгосрочных  целевых  программ Парамоновского сельского поселения:

1.1.  О реализации муниципальной долгосрочной  целевой  программы Парамоновского сельского поселения «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории  Парамоновского сельского поселения на 2011-2014 годы», согласно приложению № 1.

1.2.  О  реализации муниципальной долгосрочной  целевой  программы Парамоновского сельского поселения «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Парамоновского сельского поселения на 2011 год и на период до 2014 года», согласно приложению №2.

1.3.  О  реализации муниципальной долгосрочной  целевой  программы Парамоновского сельского поселения «Развитие культуры и сохранение традиций в Парамоновском сельском поселении на 2012-2014 годы», согласно приложению №3.

1. 4.  О реализации муниципальной долгосрочной  целевой  программы Парамоновского сельского поселения «Развитие спорта в Парамоновском сельском поселении на 2012-2014 годы», согласно приложению №4.

1.5. О реализации муниципальной долгосрочной  целевой  программы Парамоновского сельского поселения «Модернизация, реконструкция и развитие сетей водоснабжения  Парамоновского сельского поселения на 2012-2014 годы», согласно приложению №5.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Администрации Парамоновского сельского поселения.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Парамоновского

сельского поселения	                                                    Н.В.Орехова

## Приложение  1

к Постановлению

Администрации Парамоновского

сельского поселения

от 09.07.2012г  №30/1

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории Парамоновского сельского поселения на 2011-2014 годы»

по состоянию  на  "01" июля  2012 года

(представляется ежеквартально, 15 числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

| п/п | Наимено- вание меропри- ятия | Категория расходов (капи- тальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выпол- нения | Муници-пальный заказчик - главный распоря- дитель средств бюджета поселения | Источники финансиро- вания | Уточненный план бюд- жетных ас- сигнований на текущий год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов фи- нансирования до главных распорядите- лей средств бюджета поселения за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины не испол- нения плана бюджет- ных ас- сигнова- ний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе | всего | 929,9 | 929,9 | 226,5 | профинансировано по потребности |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет поселения | 929,9 | 929,9 | 226,5 |  |
|  |  |  | внебюджет- ные источ- ники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | Содержание дорог и тротуаров Парамоновского сельского поселенич | Прочие расходы | 2012г | Администрация Парамоновского сельского поселения | всего | 929,9 | 929,9 | 226,5 | профинансировано по потребности |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 929,9 | 929,9 | 226,5 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет- ные источ- ники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

## Приложение  2

к Постановлению

Администрации Парамоновского

сельского поселения

от 09.07.2012г  №30/1

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Парамоновского сельского поселения на 2011 год и на период до 2014 года»

по состоянию  на  "01" июля  2012 года

(представляется ежеквартально, 15 числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

| п/п | Наимено- вание меропри- ятия | Категория расходов (капи- тальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выпол- нения | Муници-пальный заказчик - главный распоря- дитель средств бюджета поселения | Источники финансиро- вания | Уточненный план бюд- жетных ас- сигнований на текущий год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов фи- нансирования до главных распорядите- лей средств бюджета поселения за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины не испол- нения плана бюджет- ных ас- сигнова- ний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе | всего | 243,0 | 243,0 | 111,5 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет поселения | 243,0 | 243,0 | 111,5 |  |
|  |  |  | внебюджет- ные источ- ники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | Содержание сетей уличного освещения | Прочие расходы | 2012г | Администрация Парамоновского сельского поселения | всего | 150,0 | 150,0 | 53,2 | финансирование по потребности |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 150,0 | 150,0 | 53,2 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет- ные источ- ники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Внедрение энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов | Прочие расходы |  | Администрация Парамоновского сельского поселения | всего | 3,0 | 3,0 | 3,0 | финансирование планируется во 2 квартале |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет- ные источ- ники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Утепление входных дверей и окон | Прочие расходы | 2012г | Администрация Парамоновского сельского поселения | всего | 90,0 | 90,0 | 55,3 | финансирование планируется во 3 квартале |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 90,0 | 90,0 | 55,3 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет- ные источ- ники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

## Приложение  3

к Постановлению

Администрации Парамоновского

сельского поселения

от 09.07.2012г  №30/1

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие культуры и сохранение традиций в Парамоновском сельском поселении на 2012-2014 годы»

по состоянию  на  "01" июля  2012 года

(представляется ежеквартально, 15 числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

| п/п | Наимено- вание меропри- ятия | Категория расходов (капи- тальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выпол- нения | Муници-пальный заказчик - главный распоря- дитель средств бюджета поселения | Источники финансиро- вания | Уточненный план бюд- жетных ас- сигнований на текущий год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов фи- нансирования до главных распорядите- лей средств бюджета поселения за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины не испол- нения плана бюджет- ных ас- сигнова- ний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе | всего | 3285,9 | 3285,9 | 1341,7 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет поселения | 3285,9 | 3285,9 | 1341,7 |  |
|  |  |  | внебюджет- ные источ- ники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | Финансовое обеспечение муниципального задания МБУК «Парамоновский Сельский Дом Культуры Парамоновского сельского поселения» | Прочие расходы | 2012г | Администрация Парамоновского сельского поселения | всего | 2504,4 | 2504,4 | 982,7 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 2504,4 | 2504,4 | 982,7 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет- ные источ- ники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Финансовое обеспечение муниципального задания МБУК «Парамоновская поселенческая библиотека» | Прочие расходы | 2012г | Администрация Парамоновского сельского поселения | всего | 781,5 | 781,5 | 359,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 781,5 | 781,5 | 359,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет- ные источ- ники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

## Приложение  4

к Постановлению

Администрации Парамоновского

сельского поселения

от 09.07.2012г  №30/1

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие спорта в Парамоновском сельском поселении на 2012-2014 годы»

по состоянию  на  "01" июля  2012 года

(представляется ежеквартально, 15 числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

| п/п | Наимено- вание меропри- ятия | Категория расходов (капи- тальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выпол- нения | Муници-пальный заказчик - главный распоря- дитель средств бюджета поселения | Источники финансиро- вания | Уточненный план бюд- жетных ас- сигнований на текущий год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов фи- нансирования до главных распорядите- лей средств бюджета поселения за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины не испол- нения плана бюджет- ных ас- сигнова- ний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе | всего | 426,3 | 426,3 | 197,3 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет поселения | 426,3 | 426,3 | 197,3 |  |
|  |  |  | внебюджет- ные источ- ники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | Мероприятия в области спорта | Прочие расходы | 2012г | Администрация Парамоновского сельского поселения | всего | 426,3 | 426,3 | 197,3 | финансирование по потребности |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 426,3 | 426,3 | 197,3 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет- ные источ- ники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

## Приложение  5

к Постановлению

Администрации Парамоновского

сельского поселения

от 09.07.2012г  №30/1

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Модернизация, реконструкция и развитие сетей водоснабжения Парамоновского сельского поселения на 2012-2014 годы»

по состоянию  на  "01" июля  2012 года

(представляется ежеквартально, 15 числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

| п/п | Наимено- вание меропри- ятия | Категория расходов (капи- тальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выпол- нения | Муници-пальный заказчик - главный распоря- дитель средств бюджета поселения | Источники финансиро- вания | Уточненный план бюд- жетных ас- сигнований на текущий год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов фи- нансирования до главных распорядите- лей средств бюджета поселения за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины не испол- нения плана бюджет- ных ас- сигнова- ний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе | всего | 180,0 | 180,0 | 66,7 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет поселения | 180,0 | 180,0 | 66,7 |  |
|  |  |  | внебюджет- ные источ- ники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | Модернизация, реконструкция и развитие сетей водоснабжения | Прочие расходы | 2012г | Администрация Парамоновского сельского поселения | всего | 180,0 | 180,0 | 66,7 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 180,0 | 180,0 | 66,7 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет- ные источ- ники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |