Российская Федерация

Ростовская область Морозовский район

Муниципальное образование «Парамоновское сельское поселение»

Администрация

Парамоновского сельского поселения

Постановление

15  октября  2012 г. 		         № 55

х.Парамонов

Об утверждении отчета за 9 месяцев

2012 год о реализации муниципальных

долгосрочных целевых программ

Парамоновского сельского поселения

В соответствии с постановлением Администрации Парамоновского сельского поселения от 30.12.2009 № 45 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждении и реализации долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ в Парамоновском сельском поселении», Администрация Парамоновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчеты за 9 месяцев 2012 год о реализации муниципальных долгосрочных  целевых  программ Парамоновского сельского поселения:

1.1.  О реализации муниципальной долгосрочной  целевой  программы Парамоновского сельского поселения «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории  Парамоновского сельского поселения на 2011-2014 годы», согласно приложению № 1.

1.2.  О  реализации муниципальной долгосрочной  целевой  программы Парамоновского сельского поселения «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Парамоновского сельского поселения на 2011 год и на период до 2014 года», согласно приложению №2.

1.3.  О  реализации муниципальной долгосрочной  целевой  программы Парамоновского сельского поселения «Развитие культуры и сохранение традиций в Парамоновском сельском поселении на 2012-2014 годы», согласно приложению №3.

1. 4.  О реализации муниципальной долгосрочной  целевой  программы Парамоновского сельского поселения «Развитие спорта в Парамоновском сельском поселении на 2012-2014 годы», согласно приложению №4.

1.5. О реализации муниципальной долгосрочной  целевой  программы Парамоновского сельского поселения «Модернизация, реконструкция и развитие сетей водоснабжения  Парамоновского сельского поселения на 2012-2014 годы», согласно приложению №5.

1.6. О реализации муниципальной долгосрочной  целевой  программы Парамоновского сельского поселения «По профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Парамоновское сельское поселение» на 2011-2013 годы» согласно приложению №6.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Администрации Парамоновского сельского поселения.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Парамоновского

сельского поселения	                                                    Н.В.Орехова

## Приложение  1

к Постановлению

Администрации Парамоновского

сельского поселения

от 15.10.2012г  №55

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории Парамоновского сельского поселения на 2011-2014 годы»

по состоянию  на  "01" октября  2012 года

(представляется ежеквартально, 15 числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

| п/п | Наимено- вание меропри- ятия | Категория расходов (капи- тальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выпол- нения | Муници-пальный заказчик - главный распоря- дитель средств бюджета поселения | Источники финансиро- вания | Уточненный план бюд- жетных ас- сигнований на текущий год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов фи- нансирования до главных распорядите- лей средств бюджета поселения за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины не испол- нения плана бюджет- ных ас- сигнова- ний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе | всего | 929,9 | 929,9 | 615,5 | профинансировано по потребности |
|  |  | областной бюджет | 105,1 | 105,1 | 89,1 |  |
|  |  |  | районный бюджет | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  |
|  |  |  | бюджет поселения | 424,8 | 424,8 | 126,4 |  |
|  |  |  | внебюджет- ные источ- ники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | Содержание дорог и тротуаров Парамоновского сельского поселенич | Прочие расходы | 2012г | Администрация Парамоновского сельского поселения | всего | 929,9 | 929,9 | 615,5 | профинансировано по потребности |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 105,1 | 105,1 | 89,1 |  |
|  |  |  |  |  | районный бюджет | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 424,8 | 424,8 | 126,4 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет- ные источ- ники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

## Приложение  2

к Постановлению

Администрации Парамоновского

сельского поселения

от 15.10.2012г  №55

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Парамоновского сельского поселения на 2011 год и на период до 2014 года»

по состоянию  на  "01" октября  2012 года

(представляется ежеквартально, 15 числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

| п/п | Наимено- вание меропри- ятия | Категория расходов (капи- тальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выпол- нения | Муници-пальный заказчик - главный распоря- дитель средств бюджета поселения | Источники финансиро- вания | Уточненный план бюд- жетных ас- сигнований на текущий год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов фи- нансирования до главных распорядите- лей средств бюджета поселения за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины не испол- нения плана бюджет- ных ас- сигнова- ний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе | всего | 243,0 | 243,0 | 131,8 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет поселения | 243,0 | 243,0 | 131,8 |  |
|  |  |  | внебюджет- ные источ- ники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | Содержание сетей уличного освещения | Прочие расходы | 2012г | Администрация Парамоновского сельского поселения | всего | 150,0 | 150,0 | 73,5 | финансирование по потребности |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 150,0 | 150,0 | 73,5 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет- ные источ- ники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Внедрение энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов | Прочие расходы |  | Администрация Парамоновского сельского поселения | всего | 3,0 | 3,0 | 3,0 | финансирование планируется во 2 квартале |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет- ные источ- ники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Утепление входных дверей и окон | Прочие расходы | 2012г | Администрация Парамоновского сельского поселения | всего | 90,0 | 90,0 | 55,3 | финансирование планируется во 3 квартале |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 90,0 | 90,0 | 55,3 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет- ные источ- ники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

## Приложение  3

к Постановлению

Администрации Парамоновского

сельского поселения

от 15.10.2012г  №55

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие культуры и сохранение традиций в Парамоновском сельском поселении на 2012-2014 годы»

по состоянию  на  "01" октября  2012 года

(представляется ежеквартально, 15 числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

| п/п | Наимено- вание меропри- ятия | Категория расходов (капи- тальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выпол- нения | Муници-пальный заказчик - главный распоря- дитель средств бюджета поселения | Источники финансиро- вания | Уточненный план бюд- жетных ас- сигнований на текущий год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов фи- нансирования до главных распорядите- лей средств бюджета поселения за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины не испол- нения плана бюджет- ных ас- сигнова- ний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе | всего | 3359,0 | 3359,0 | 1873,3 |  |
|  |  | областной бюджет | 107,8 | 107,8 | 0,0 |  |
|  |  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет поселения | 3251,2 | 3251,2 | 1873,3 |  |
|  |  |  | внебюджет- ные источ- ники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | Финансовое обеспечение муниципального задания МБУК «Парамоновский Сельский Дом Культуры Парамоновского сельского поселения» | Прочие расходы | 2012г | Администрация Парамоновского сельского поселения | всего | 2541,7 | 2541,7 | 1354,3 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 72,0 | 72,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 2469,7 | 2469,7 | 1354,3 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет- ные источ- ники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Финансовое обеспечение муниципального задания МБУК «Парамоновская поселенческая библиотека» | Прочие расходы | 2012г | Администрация Парамоновского сельского поселения | всего | 817,3 | 817,3 | 519,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 35,8 | 35,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 781,5 | 781,5 | 519,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет- ные источ- ники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

## Приложение  4

к Постановлению

Администрации Парамоновского

сельского поселения

от 15.10.2012г  №55

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие спорта в Парамоновском сельском поселении на 2012-2014 годы»

по состоянию  на  "01" октября  2012 года

(представляется ежеквартально, 15 числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

| п/п | Наимено- вание меропри- ятия | Категория расходов (капи- тальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выпол- нения | Муници-пальный заказчик - главный распоря- дитель средств бюджета поселения | Источники финансиро- вания | Уточненный план бюд- жетных ас- сигнований на текущий год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов фи- нансирования до главных распорядите- лей средств бюджета поселения за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины не испол- нения плана бюджет- ных ас- сигнова- ний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе | всего | 446,9 | 446,9 | 250,1 |  |
|  |  | областной бюджет | 20,6 | 20,6 | 0,0 |  |
|  |  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет поселения | 426,3 | 426,3 | 250,1 |  |
|  |  |  | внебюджет- ные источ- ники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | Мероприятия в области спорта | Прочие расходы | 2012г | Администрация Парамоновского сельского поселения | всего | 446,9 | 446,9 | 250,1 | финансирование по потребности |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 20,6 | 20,6 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 426,3 | 426,3 | 250,1 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет- ные источ- ники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

## Приложение  5

к Постановлению

Администрации Парамоновского

сельского поселения

от 15.10.2012г  №55

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Модернизация, реконструкция и развитие сетей водоснабжения Парамоновского сельского поселения на 2012-2014 годы»

по состоянию  на  "01" октября  2012 года

(представляется ежеквартально, 15 числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

| п/п | Наимено- вание меропри- ятия | Категория расходов (капи- тальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выпол- нения | Муници-пальный заказчик - главный распоря- дитель средств бюджета поселения | Источники финансиро- вания | Уточненный план бюд- жетных ас- сигнований на текущий год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов фи- нансирования до главных распорядите- лей средств бюджета поселения за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины не испол- нения плана бюджет- ных ас- сигнова- ний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе | всего | 205,0 | 205,0 | 204,9 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет поселения | 205,0 | 205,0 | 204,9 |  |
|  |  |  | внебюджет- ные источ- ники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | Модернизация, реконструкция и развитие сетей водоснабжения | Прочие расходы | 2012г | Администрация Парамоновского сельского поселения | всего | 205,0 | 205,0 | 204,9 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 205,0 | 205,0 | 204,9 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет- ные источ- ники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

## Приложение  6

к Постановлению

Администрации Парамоновского

сельского поселения

от 15.10.2012г  №55

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Муниципальная долгосрочная целевая программа «По профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Парамоновское сельское поселение» на 2011-2013 годы»

по состоянию  на  "01" октября  2012 года

(представляется ежеквартально, 15 числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

| п/п | Наимено- вание меропри- ятия | Категория расходов (капи- тальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выпол- нения | Муници-пальный заказчик - главный распоря- дитель средств бюджета поселения | Источники финансиро- вания | Уточненный план бюд- жетных ас- сигнований на текущий год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов фи- нансирования до главных распорядите- лей средств бюджета поселения за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины не испол- нения плана бюджет- ных ас- сигнова- ний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе | всего | 2,0 | 2,0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет поселения | 2,0 | 2,0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджет- ные источ- ники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | Обеспечить подготовку и размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера, а также размещение соответствующей информации на стендах | Прочие расходы | 2012г | Администрация Парамоновского сельского поселения | всего | 1,0 | 1,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 1,0 | 1,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет- ные источ- ники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Организовать и провести тематические мероприятия: фестивали, конкурсы, викторины, с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей | Прочие расходы | 2012г | Администрация Парамоновского сельского поселения | всего | 1,0 | 1,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 1,0 | 1,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет- ные источ- ники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |