РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МОРОЗОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПАРАМОНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26»   декабря  2024 г.               х. Парамонов                                        № 119

О внесении изменений в постановление

«Об утверждении муниципальной программы Парамоновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» от 27.12.2018 № 75

В соответствии с постановлением Администрации Парамоновского сельского поселения от 11.10.2024 г. № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Парамоновского сельского поселения», Администрация Парамоновского сельского поселения постановляет:

1. Внести в постановление Администрации Парамоновского сельского поселения от 26.12.2018 № 75 «Об утверждении муниципальной программы Парамоновского сельского поселения «Об      утверждении     муниципальной

программы Парамоновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» от 27.12.2018 №75»  изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025, подлежит размещению на официальном сайте Парамоновского сельского поселения, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Парамоновского сельского поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

на

О.А. Мельникова

Глава Администрации

Парамоновского

Сельского поселения        А.В.Павлов

Приложение

к постановлению Администрации Парамоновского сельского поселения

от 26.12.2024 №  119

«Приложение № 1

к постановлению

Администрации Парамоновского сельского поселения от 26.12.2018 № 75

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Парамоновского сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы Парамоновского сельского поселения

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1. Оценка текущего состояния

сферы реализации муниципальной программы Парамоновского сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Муниципальная программа Парамоновского сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»» (далее также – муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Парамоновском сельском поселении.

2. Описание приоритетов и целей

муниципальной политики Парамоновского сельского поселения

в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами являются:

повышение уровня защищенности населения Парамоновского сельского поселения области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

Основными целями являются:

защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

обеспечение первичных мер пожарной безопасности

безопасность людей на водных объектах

3. Сведения о взаимосвязи

со стратегическими приоритетами, целями

и показателями государственных программ Ростовской области

Взаимосвязь с государственной программой Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014. № 300, обеспечивается путем формирования государственной программы с учетом параметров государственной программы Российской Федерации.

4. Задачи муниципального управления, способы

их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Основными задачами муниципальной программы являются:

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

К концу реализации муниципальной программы ее цели планируются к достижению посредством следующих показателей, отражающих конечный эффект от реализации муниципальной программы:

Снижены риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Парамоновского сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»»

1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной программы Парамоновского сельского поселения | – | Глава Администрации Парамоновского сельского поселения Павлов Александр Владимирович |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы Парамоновского сельского поселения | – | Администрация Парамоновского сельского поселения |
| 1.3. | Период реализации муниципальной программы Парамоновского сельского поселения | – | этап I: 2019 – 2024 годы; этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы Парамоновского сельского поселения | – | Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах |
| 1.5. | Объем финансового обеспечения за весь период реализации | – | 7 486,8 тыс. рублей: этап I: 1158,4 тыс. рублей; этап II: 6328,4 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с государственными программами Ростовской области | – | государственная программа Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 647 |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показа- теля | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя (ФИО, должность) | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (спра-вочно) |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «Минимизация ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях | МП | убывание | человек | статисти-ческий | 7 | 2023 год | 5 | 5 | 5 | 5 | Стратегия социально-экономического развития Парамоновского сельского поселения до 2030 года | Павлов Александр Владимирович Глава Администрации Парамоновского сельского поселения | - |
| 1.2. | Проведены мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | МП | возрастание | процент | статисти-ческий | 90 | 2023 год | 100 | 100 | 100 | 100 | Стратегия социально-экономического развития Парамоновского сельского поселения до 2030 года | Павлов Александр Владимирович Глава Администрации Парамоновского сельского поселения |  |

### 3. Структура муниципальной программы Парамоновского сельского поселения

| ### № ### п/п | ### Задачи структурного элемента | ### Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | ### Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Иные муниципальные проекты |  |  |  |
| ### 1.1. Муниципальный проект «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и защита от чрезвычайных ситуаций» ### Ответственный за реализацию: Администрация Парамоновского сельского поселения, Павлов Александр Владимирович, Глава Администрации Парамоновского сельского поселения ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| ### 1.1.1.; ### Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности приобретение комплектов специальной техники на базе трактора с прицепным (цистерна с насосом) и навесным (плуг, косилка , погрузчик, ковш); ### приобретение комплектов специальной техники на базе трактора с прицепным (цистерна с насосом) и навесным (плуг, косилка, погрузчик, ковш) оборудованием из областного бюджета в части предоставления иных межбюджетных трансфертов; ### Количество пострадавших ### в чрезвычайных ситуациях и пожарах. |
| 2.1. Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» Ответственный за реализацию: Глава Администрации Парамоновского сельского поселения Павлов А.В. Срок реализации: 2025 – 2030 годы. |  |  |  |
| ### 2.1.1. | Обеспечена пожарная безопасность | Уменьшено количество пожаров | предупреждение чрезвычайных ситуаций |
| 2.2. Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от ЧС и обеспечение безопасности на водных объектах» Ответственный за реализацию: Глава Администрации Парамоновского сельского поселения Павлов А. В. Срок реализации: 2025 – 2030 годы. |  |  |  |
| ### 1.2.1 | Проведены мероприятия по предупреждению ЧС и мерах безопасности на водных объектах | Уменьшено количество ЧС и увеличены меры безопасности на водных объектах | предупреждение чрезвычайных ситуаций |

### 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы Парамоновского сельского поселения

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения<1> | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | Всего |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| 1. | ### Муниципальная программа (всего), в том числе: | 5874,0 | 77,2 | 77,2 | 6028,4 |
|  | Местный бюджет | 392,2 | 77,2 | 77,2 | 546,6 |
|  | Областной бюджет | 5481,8 | 0,0 | 0,0 | 5481,8 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий « Пожарная безопасность» , в том числе: | 5874,0 | 77,2 | 77,2 | 6028,4 |
|  | Местный бюджет | 392,2 | 77,2 | 77,2 | 546,6 |
|  | Областной бюджет | 5481,8 | 0,0 | 0,0 | 5481,8 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий « Защита населения от ЧС и обеспечение безопасности на водных объектах » , в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### III. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность»

### 1. Основные положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Глава Администрации Парамоновского сельского поселения Павлов А.В |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой Парамоновского сельского поселения | Муниципальная программа Парамоновского сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  | Ответственный за достижение показателя (ФИО, должность) | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия по предупреждению пожаров на территории Парамоновского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведены мероприятия по предупреждению пожаров | возрастающий | МП | единиц | 10 | 2023 | 15 | 15 | 15 | 15 | Глава Администрации Парамоновского сельского поселения Павлов А.В | – |

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2030 |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия по предупреждению пожаров на территории Парамоновского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | ### Осуществление текущей деятельности | ### Меры, принятые для недопущения фактов возгорания | ### процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 |

### 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник ### финансового обеспечения <1> |  | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | Всего |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 |  | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| ### 1 | ### Комплекс процессных мероприятий ### «Пожарная безопасность», ### в том числе: | ### Х |  | 5874,0 | 77,2 | 77,2 | 6028,4 |
|  | Местный бюджет |  |  | 392,2 | 77,2 | 77,2 | 546,6 |
|  | Областной бюджет |  |  | 5481,8 | 0,0 | 0,0 | 5481,8 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) 1 ### «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (всего), в том числе: | ### 951 0310 07.2.01.S4850 240 ### 951 0310 07.4.01.21670240 |  | 5874,0 | 77,2 | 77,2 | 6028,4 |
|  | Местный бюджет |  |  | 392,2 | 77,2 | 77,2 | 546,6 |
|  | Областной бюджет |  |  | 5481,8 | 0,0 | 0,0 | 5481,8 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027годы

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО., должность, наименование исполнительного органа Администрации Парамоновского сельского поселения, иного муниципального органа, (организации) | Вид подтверждающего документа <1> | Информационная система (источник данных) <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия по предупреждению пожаров на территории Парамоновского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Пожарная безопасность» | Х | Глава Администрации Парамоновского сельского поселения Павлов А.В | Х | Х |
| 1.1. | Контрольная точка 1.1.1 «Собраны плановые значения о количестве и виде запланированных мероприятий | декабрь 2025 г.; декабрь 2026г.; декабрь 2027 г.; | Глава Администрации Парамоновского сельского поселения Павлов А.В | информация о ходе исполнения | – |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.2 «Заключены контракты на приобретение товаров, работ, услуг» | январь 2025 г.; январь2026г.; январь 2027 г.; | Глава Администрации Парамоновского сельского поселения Павлов А.В | информация о ходе исполнения | – |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.3 «Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг» | декабрь 2025 г.; декабрь 2026г.; декабрь 2027 г.; | Глава Администрации Парамоновского сельского поселения Павлов А.В | информация о ходе исполнения | – |
| 1.4 | Контрольная точка 1.1.4 «Выполнен комплекс профилактических мер для предупреждения и ликвидации пожаров» | декабрь 2025 г.; декабрь 2026г.; декабрь 2027 г.; | Глава Администрации Парамоновского сельского поселения Павлов А.В | информация о ходе исполнения |  |
| 1.5 | Контрольная точка 1.1.5 «Анализ данных, по итогам проведенного мероприятия» | декабрь 2025 г.; декабрь 2026г.; декабрь 2027 г.; | Глава Администрации Парамоновского сельского поселения Павлов А.В | информация о ходе исполнения |  |

IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Защита населения от ЧС

и обеспечение безопасности на водных объектах»

1. Основные положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Глава Администрации Парамоновского сельского поселения Павлов А.В |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой Парамоновского сельского поселения | Муниципальная программа Парамоновского сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  | Ответственный за достижение показателя (ФИО, должность) | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия по предупреждению ЧС и мерах безопасности на водных объектах на территории Парамоновского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведены мероприятия по защите населения от ЧС и обеспечена безопасность на водных объектах по предупреждению пожаров | возрастающий | МП | единиц | 10 | 2024 | 15 | 15 | 15 | 15 | Глава Администрации Парамоновского сельского поселения Павлов А.В | – |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия по предупреждению ЧС и мерах безопасности на водных объектах на территории Парамоновского сельского поселения»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия по обеспечению населения от ЧС и обеспечению безопасности на водных объектах по предупреждению пожаров | Осуществление текущей деятельности | Меры, принятые для недопущения фактов возгорания | процент | 90 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения <1> |  | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | Всего |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от ЧС и обеспечение безопасности на водных объектах», (всего) в том числе: | Х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Мероприятия по обеспечению населения от ЧС и обеспечению безопасности на водных объектах по предупреждению пожаров» (всего), в том числе: | Х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027годы

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО., должность, наименование исполнительного органа Администрации Парамоновского сельского поселения, иного муниципального органа, (организации) | Вид подтверждающего документа <1> | Информационная система (источник данных) <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия по предупреждению пожаров на территории Парамоновского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Пожарная безопасность» | Х | Глава Администрации Парамоновского сельского поселения Павлов А.В | Х | Х |
| 1.1. | Контрольная точка 1.1.1 «Собраны плановые значения о количестве и виде запланированных мероприятий | декабрь 2025 г.; декабрь 2026г.; декабрь 2027 г.; | Глава Администрации Парамоновского сельского поселения Павлов А.В | информация о ходе исполнения | – |
| 1.2 | Контрольная точка 1.1.2 «Выполнен комплекс профилактических мер для предупреждения и ликвидации пожаров» | декабрь 2025 г.; декабрь 2026г.; декабрь 2027 г.; | Глава Администрации Парамоновского сельского поселения Павлов А.В | информация о ходе исполнения |  |
| 1.3 | Контрольная точка 1.1.3 «Анализ данных, по итогам проведенного мероприятия» | декабрь 2025 г.; декабрь 2026г.; декабрь 2027 г.; | Глава Администрации Парамоновского сельского поселения Павлов А.В | информация о ходе исполнения |  |